迭代计划

制定日期：2026年7月6日

| 组号 | 第1组 | 项目名称 | A7 PaperMate: ArXiv论文阅读工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代一：界面原型迭代评审 | 计划起止日期 | 2026.07.06 - 2026.07.13 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 根据Canvas要求，确认提交范围：界面原型、Vision文档、用例模型、原型代码和迭代评估报告。; 07.06; 全体. 2; 发放问卷，调研与检索市场需求，完成Vision文档初稿，梳理产品定位、目标用户、核心特性、约束条件和质量属性，形成后续原型与用例建模的统一依据。; 07.06 - 07.07; 产品、组长. 3; 完成用例模型，输出主要参与者、核心用例、用例关系图，并与Vision文档中的产品定位和用户需求保持一致。; 07.08 - 07.09; 产品、后端. 4; 完成Web界面原型设计，覆盖首页、论文列表页、论文详情页、Wiki检索页和问答页，体现主要业务流程与核心交互操作。; 07.09 - 07.10; 前端. 5; 确定界面原型代码和交互演示版本，完成测试清单，确保评审时可以稳定展示主要页面跳转、关键功能入口和核心用户流程。; 07.10 - 07.11; 前端、后端. 6; 整理Git仓库中的UIPrototype目录，归档Vision文档、用例模型、原型代码、运行说明和页面截图，完成提交前自查。; 07.11 - 07.12; 产品、前端. 7; 完成本迭代评估报告与答辩PPT，汇总任务达成情况、质量情况、问题与改进计划，并进行20分钟评审彩排。; 07.12 - 07.13; 全体. |
| 预期成果： 1. 《迭代计划》文档，明确本次迭代目标、任务安排、交付成果和风险控制方案，并与7月13日评审节点保持一致。 2. 《Vision文档》docx，包含产品定位、目标用户、核心特性、约束条件、质量属性和优先级等高层需求说明。 3. 用例模型材料，包括参与者说明、核心用例列表、用例关系图以及与主要用户需求的对应关系。 4. UIPrototype目录下的界面原型代码与运行说明，可支撑评审现场演示主要页面和关键流程。 5. 原型设计稿或页面截图，覆盖首页、论文列表、论文详情、Wiki检索和问答等关键页面。 6. 《迭代评估报告》docx，作为本次迭代总结，记录任务达成情况、质量情况、问题变更和经验教训。 7. 评审PPT与演示讲稿，用于7月13日下午现场汇报产品价值、原型成果和迭代总结。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 截止时间临近，交付物较多，存在无法按时完成整合与上传的风险。应对方案：按文档、原型、汇报三条线分工，团队成员每晚同步任务达成情况；优先保证迭代计划、Vision文档、用例模型、原型代码和迭代评估报告完整可交。 - Vision文档、用例模型与界面原型之间表述不一致，可能导致评审无法明确产品定位、需求完整性。应对方案：在7月10日前完成一次统一评审，核对产品定位、目标用户、UI设计和页面跳转流程；由组长组织讨论，对齐颗粒度。 - 版本管理：多成员提交代码冲突，导致迭代流程混乱。应对方案：每名成员迭代前均写明清晰的迭代计划，实现代码后补充改动范围与内容，与修改代码一并提交。 |  |  |  |